Справка о результатах проверки вопросов эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2011-2015 годы».

Контрольно-счетной комиссией города Костромы (далее – КСК) проведена проверка по вопросам эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2011-2015 годы».

Проверяемый период: 2-е полугодие 2012г. и 1 квартал 2013 г..

В результате контрольных мероприятий установлено:

1. Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» является исполнителем по объектам муниципальной целевой  программы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2011-2015 годы», по которым главным распорядителем средств бюджета города Костромы в проверяемом периоде  утвержден Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы (ранее, Управление Жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы).

В нарушение  п.1 раздела 6 Муниципальной целевой программы, утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 14.10 № 2530 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2011-2015 годы», были заключены муниципальные контракты на выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия по 3-м адресам, не входящим в утвержденный Постановлением Администрации города Костромы № 523 от 22.03.2012 г адресный перечень.  Данные объекты  были включены в адресный перечень постановлением Администрации города Костромы от 31.01.2013 г. № 108 «О внесении изменений в адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2012 году», т.е. через полгода после заключения муниципальных контрактов.

2. В нарушение  Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. N 180н во втором полугодии 2012 г. при оплате расходов на реализацию программных мероприятий Учреждением был неверно применен код операций сектора государственного управления 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям» на общую сумму 5 106 193,00 руб.

На данное нарушение уже указывалось в предыдущей  проверке КСК. МКУ «СМЗ по ЖКХ» учло данное замечание  и в 1 квартале 2013 года внесло соответствующие изменения в бухгалтерский учет путем переноса операций с КОСГУ 241 на КОСГУ 225 на общую сумму 4 274 905,86 руб.

3. В нарушение приказа Минфина РФ  от 1 декабря 2010 г. N 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» в проверяемом периоде Учреждением отнесены на затраты, а не поставлены на учет (счет 010600 "Вложения в нефинансовые активы") капитальные вложения  на общую сумму  106 973,0 руб.

4. При рассмотрении договоров на  ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Костроме установлено:

а) Проверка ведомостей дефектов, на основании которых были определены виды и объемы работ при  заключении муниципальных контрактов  показала, что данный документ составляется не корректно (так в ряде ведомостей отсутствует описание дефектов по 6 адресам; вместо подробного описания дефектов содержится общая информация: «износ дорожного покрытия»; в большинстве ведомостей отсутствуют даты составления и подписания).

б) Муниципальные контракты №№ 24-28, 32-38 были заключены на условиях, не предусматривающих авансовые платежи, но по контрактам №№ 32-38 от 11.07.2012г., в тот же день были заключены дополнительные соглашения, предусматривающие обязательства заказчика по перечислению аванса в размере 15% от суммы контракта.

в) Согласно п. 1.2. муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием и в объемах, указанных в ведомостях дефектов. Проверкой установлено, что по 10 контрактам дефектные ведомости не содержат информации о марке и типе а\б покрытия площади в 5 241,5 м 2, а следовательно, подрядчик имеет право использовать марку и тип покрытия по своему усмотрению. Данный недочет в оформлении документов в дальнейшем может сказаться на качестве а/б покрытия и  затруднению претензионной работы.

г) Невысокий процент исполнения муниципальных контрактов связан с невыполнением Подрядчиками своих обязательств, в том числе:

-  по объемам выполненных работ:

- подрядчиками были предъявлены документы на работы, объем которых не подтвержден со стороны технического надзора.

Так, объемы работ, предъявленные подрядчиком,  были проверены техническим надзором МКУ «СМЗ по ЖКХ», результаты которого представлены в таблице:

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм | Предъявлено Подрядчиком | Фактически выполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднятие горловин колодцев | шт. | 169 | 6 | 3,6 |
| 2 | Устройство а/б покрытия из а/б смеси марки 2, типа В | кв.м. | 31 928,9 | 30 785,67 | 96,4 |
| 3 | Установка нового бортового камня | п.м. | 3 910 | 2 866 | 73,3 |
| 4 | Асфальтирование тротуаров, стоянок,пешеходных дорожек | кв.м | 4 139 | 3 568,5 | 86,2 |

Из таблицы видно, что наибольший процент исполнения составляют работы по устройству а/б покрытия из а/б смеси марка 2, тип В. Установка бортовых камней в актах выполненных работ Подрядчиком заявлена в объеме 3910 п. м, а фактически новые камни установлены в объемах на 26,7% меньше заявленного. Поднятие горловин колодцев практически полностью отсутствует.

Кроме того, во всех актах выполненных работ устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня технадзором заменены, так как фактически подстилающие слои сделаны из асфальтобетонной крошки, а не щебня, как предусмотрено техническим заданием к контракту. Из актов выполненных работ полностью вычеркнуты пункты, отражающие работы по перевозке грузов (щебня), стоимость щебня, розлив вяжущих материалов.

КСК обращает внимание на тот факт, что обследование (приемка) работ и подтверждение объемов производилась по некоторым объектам неоднократно. Это связано с тем, что комиссией в составе: представителя подрядчика, депутатов Думы, специалистов отдела МКУ «СМЗ по ЖКХ» работы на некоторых объектах были приняты без замечаний, что подтверждается актами обследования (акт б/н от 10.09.12г.). В результате повторного выхода специалистов отдела МКУ «СМЗ по ЖКХ» выяснилось, что объемы работ, принятые предыдущей комиссией, завышены по отношению к фактическому выполнению (акт б/н от 18.10.12г.). Вышеуказанный факт позволяет сделать вывод, что первоначальная приемка была осуществлена по формальному признаку, без совершения соответствующих замеров, указанных в актах обследования.

Проверка актов скрытых работ показала, что в ряде случаев акты подписаны с двух сторон, но при этом информация о работах, в подтверждение которых составлены данные акты, зачеркнута и акт содержит запись: «работы не выполнены». Дополнительные записи и исправления, содержащиеся в акте скрытых работ, не подтверждены подписями лиц, составившими данный акт. Данные факты также свидетельствуют о формальном подходе к оформлению документов.

- Перед началом производства работ по асфальтированию дворовых территорий и подъездов к ним комиссией в составе представителя Подрядчика, специалистов МКУ «СМЗ по ЖКХ», работников МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» было произведено обследование колодцев, расположенных на дворовых территориях, подлежащих ремонту в 2012 году. Результаты обследования вместе с данными о датах асфальтирования и координатами Подрядчика были направлены в МУП г. Костромы «Костромагорводоканал».

По состоянию на 11.09.2012 года МУП «Костромагорводоканал» не произвел работы по устранению выявленных недостатков колодцев и по состоянию на 20.09.2012 года не представил график ремонтных работ.

В ходе визуального осмотра, проводимого инспекторами КСК в рамках проверки выполнения мероприятий по ремонту дворовых территорий и подъездов к ним с использованием бюджетных средств на их реализацию, КСК установила, что горловины колодцев почти по всем  адресам находятся ниже уровня асфальтобетонного покрытия, происходит скопление воды, что в дальнейшем может привести к разрушению прилегающего к колодцам покрытия, травматизму людей и транспорта.

- по качеству выполненных работ:

Согласно актам выполненных работ:

- № 1 от 29.11.12  на сумму 159 456,00 руб. выполнены работы по отбору и исследованию 24 проб по адресам, работы на которых производились ООО «СантехГазМонтаж».

Результат исследований отобранных проб показал, что:

-асфальтобетон   не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 в 24 из 24 образцов (100%);

- асфальтобетонная смесь  не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 в 23 из 24 отобранных образцов (95,8);

- зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 в 24 из 24 образцов (100%);

-коэффициент уплотнения не соответствует требованиям СНиП III-10-75 в 15 из 24 образцов (62,5%);

- водонасыщение во всех 24 образцах (100%) превышает допустимые нормы;

- предел прочности при сжатии при Т=50%  в 17 случаях из 24 (70,8%) ниже установленных нормативов:

- содержание щебня в отобранных образцах  находится  в диапазоне от 1,5% до 18,9% при нормативе в 30 % - 40%

Таким образом, во всех 24 случаях отобранные пробы не соответствуют требованиям ГОСТ 9128-2009.

В связи с полученными результатами испытаний  МКУ «СМЗ по ЖКХ» вернула Подрядчику  без подписания акты выполненных работ:№ 7 от 28.09.12; № 3 от 28.09.12; № 4 от 28.09.12; № 1 от 28.09.12; № 2 от 28.09.12; № 6 от 28.09.12; № 5 от 28.09.12; № 11 от 28.09.12; № 10 от 28.09.12; № 8 от 28.09.12; №  9 от 28.09.12

- Лабораторные исследования отобранных образцов по ООО «КДЦ»показали:

-асфальтобетонная смесь   не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009, предъявляемым для заявленных смесей в 68 из 68 образцов (100%);

- водонасыщение во всех 68 образцах (100%) превышает допустимые пределы в 2-5 раза;

- предел прочности при сжатии при Т=50%  в 67 случаях из 68 (98,5%) ниже установленных нормативов, в т.ч.: в 19 случаях - в 2 раза, в 13 случаях -в 3 раза, в 11 случаях - в 4 раза, в 9 случаях – в 6 раз ниже нормы.

Таким образом, во всех 68 (100%) случаях отобранные пробы не соответствуют требованиям ГОСТ 9128-2009.

- по срокам выполненных работ:

Уведомлениями от 30.04.13г. № № 1266, 1267, 1268 МКУ «СМЗ по ЖКХ» уведомило ООО «СантехГазМонтаж» об отказе с 10.05.2013г. от исполнения муниципальных контрактов в связи с существенным нарушением Подрядчиком сроков выполнения работ  и требованием возвратить в срок до 20.05.2013г. неотработанный аванс на общую сумму 893 124,5 руб..

5. В ходе  проверки КСК провела визуальный осмотр фактического выполнения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на основании предъявленных Подрядчиком, в том числе не принятых  Заказчиком  актов выполненных работ  на  91-м объекте из 116 (78% от предъявленного Подрядчиками). Установлены визуальные дефекты  на 65 из 91 объекта (71%).

6. По состоянию на 01.04.2013 года исполнение муниципальной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2011-2015 годы» составило 3,15% в кассовом исполнении и 1,59% по фактически принятым работам.

В связи с тем, что Программа не содержит технико-экономического обоснования распределения программных мероприятий по округам, отсутствуют качественные и количественные показатели оценки эффективности целевой программы, дать объективную оценку результатов реализации программных мероприятий не представляется возможным.