Справка

о результатах проверки  вопросов эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2011-2015 годы».

Контрольно-счетной комиссией города Костромы (далее – КСК) проведена проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2011-2015 годы». Проверяемый период: с 01.04.2013г. по 01.11.14г.

В ходе проверочных мероприятий установлено:

1. Бюджетом города Костромы на 2013 и 2014 годы на реализацию мероприятий программы было предусмотрено 122734,3 тыс. руб., в то же время выделено лимитов бюджетных обязательств меньше предусмотренных бюджетных назначений.

По данным бухгалтерского учета за период с 01.04.2013 по 01.10.2014 года кассовое исполнение мероприятий программы составило 94,8%, а фактическое 96,3% от выделенных лимитов.

В то же время фактические затраты на реализацию мероприятий программы в проверяемом периоде на 424909,78 руб. выше запланированного на её реализацию, так как часть затрат (экспертиза, по  судебным решениям, аренда) проходит по другим КБК.

2. В рамках исполнения мероприятий Программы в проверяемом периоде было заключено:

- 37 договоров на ремонт дворовых территорий на общую сумму 143639,1 тыс. руб., исполнение которых за период с 01.04.2013 - 01.10.2014 годов составило 37,4%, а по состоянию на 01.12.2014 – 47,5%;

- 56 договоров на благоустройство территории: установку детского игрового и спортивного оборудования, устройству хозяйственных и спортивных площадок, сносу строений, обрезке деревьев и кустарников на общую сумму 28872,5 тыс. руб., исполнение которых за период с 01.04.2013 - 01.10.2014 годов составило 71,9%.

Не высокий процент исполнения договоров связан с не выполнением Подрядчиками своих обязательств по муниципальным контрактам, которые приводят к увеличению, а часто и к срыву сроков выполнения работ, заключению новых контрактов взамен не выполненных.

3. Проверкой заключения данных договоров установлено:

- заключение договоров производится с нарушением действующего законодательства о закупках;

- допускается заключение договоров на работы, выполнение которых не служит целям  задачам программы: косметический ремонт игрового оборудования, строительство хозяйственных площадок, эксплуатация которых может привести к нарушению жителями города действующего законодательства (навес в м/р-не Юбилейный, плотомойка)

Это связано с там, что все усилия Исполнителей направлены на заключение договоров и  выполнение заявок любыми силами и средствами. Формирование технических заданий на установку оборудования осуществлялось в соответствии с заявками, анализ которых показал, что в них указано не только какое оборудование необходимо приобрести с номерами по каталогам, но иногда и  какой фирмы, что создает преимущественные условия как производителю так и поставщикам оборудования.

4. Проверкой исполнения договоров установлено:

4.1.  Выявлены нарушения Подрядчиками условий договора в части:

- не предоставления смет, что при отсутствии контроля со стороны Комитета привело к переплате на сумму 10915,78 руб.;

- два случая предъявления к оплате фактически не выполненных работ и один случай имеющий признаки данного нарушения;

- не обеспечено выполнение всех видов работ в полном соответствии со сметной документацией. Работы выполняются Подрядчиком без  этапов, необходимых для получения качественного, прочного асфальтобетонного покрытия;

- нарушение графика производства работ;

- нарушение условий по гарантийному ремонту (не выполнение или выполнение с нарушением графика);

4.2. При планировании работ допущено:

- случаи отбора участков, асфальтирование которых не отвечает целям и задачам программы: асфальтирование территории школы, территорий, непосредственно прилегающих к частным предприятиям;

- часто размещение игрового оборудования и элементов благоустройства носит хаотичный характер: оно устанавливается в нарушение действующих норм ГОСТ и СНиП, Методических рекомендаций; переносится с места на место, устанавливается оборудование, эксплуатация которых по прямому назначению без дополнительных элементов не возможно (песочницы без песка, светофоры без дороги).

4.3.  Предъявленные схемы производства работ не заверены подписями сторон. Часть представленных к проверке схем не соответствует фактическому расположению и конфигурации участков, что может в дальнейшем затруднить претензионную работу.

4.4. Допущено неэффективное расходование бюджетных средств, связанное с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на участках, отремонтированных в 2011 году.

4.5. Выборочной визуальной проверкой установлены замечания:

- к качеству выполненных работ: разрушение покрытия, трещины, провисы, шелушение, прорастание через асфальтобетонное покрытие травы, не выполнение горизонтальных уклонов;

- к устройству и обслуживанию игрового оборудования (выявлены случаи не закрепления оборудования на земле, а также требующее текущего ремонта);

4.6. Результаты данных лабораторных испытаний свидетельствуют о том, что в 2013 году по 75%, а в 2014 году по 62% отобранных проб, подрядчиками не выполняются условия муниципальных контрактов по составу и качеству или укладке асфальтобетонного покрытия.

Проверкой установлено, что ни по одному случаю несоответствия вырубок условиям заключенных контрактов, Комитет не воспользовался условиями договора о возмещении затрат.

5. Следует отметить и недостаточную работу с Подрядчиками со стороны Комитета городского хозяйства, выразившуюся в том, что он не использует все преимущества предусмотренные условиями заключенных муниципальных контрактов для Заказчика:

- принимаются работы, не отвечающие условиям муниципальных контрактов;

- не выставляются штрафные санкции, предусмотренные условиями договора.

6. Муниципальная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2011-2015 годы» не содержит качественных и количественных показателей оценки эффективности целевой программы. Учитывая долгосрочность данной программы, КСК считает необходимым дополнить ее критериями определения эффективности программных мероприятий для объективной оценки результатов по окончании программы.